## Sheet1
Review Board : Front-End 계획 |  |  | 박보민 : springin98@gmail.com
김하림
|  |  |  | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  |  |  | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-09
|  | Setting | 환경 구축 | bar: 2023-01-31
Git Hub 협업 | bar: 2023-01-31
commit 양식, branch | bar: 2023-01-31
READ.ME 작성 | bar: 2023-01-31
전체 계획안 작성 | bar: 2023-01-31
추가해야 할 세부 기능 의논 | bar: 2023-01-31
|  | Design | Wrap (전체 구조) | bar: 2023-02-01
Header | bar: 2023-02-01 to 2023-02-02
Footer | bar: 2023-02-01 to 2023-02-02
Main | bar: 2023-02-01 to 2023-02-03
Main-지도 보기 | bar: 2023-02-01 to 2023-02-03
Main-리스트 보기 | bar: 2023-02-01 to 2023-02-04
[문의하기] | bar: 2023-02-01 to 2023-02-04
Modal | bar: 2023-02-01 to 2023-02-04
| 세부 | [Main] 지도 보기 | 카카오맵 API 연동 | bar: 2023-02-06 to 2023-02-07
[기능] 확대/축소 | bar: 2023-02-07 to 2023-02-08
[기능] 추천 맛집 표시 (핀 표시) | bar: 2023-02-08 to 2023-02-09
[기능] 지역 선택 시 확대 | bar: 2023-02-08 to 2023-02-10
[기능] 현재 위치 표시 | bar: 2023-02-08 to 2023-02-10
|  | [Main] Slick Slider | [퍼블리싱] | bar: 2023-02-06 to 2023-02-07
[기능] 슬라이드 클릭 시 리뷰 모달창 | bar: 2023-02-07 to 2023-02-08
[기능] API 연동 | bar: 2023-02-08 to 2023-02-10
[기능] 슬라이드/클릭 시 넘기기 | bar: 2023-02-06 to 2023-02-07
[기능] 특정 기준에 따른 맛집 추천 | bar: 2023-02-09 to 2023-02-11
|  | [Main] 리스트 보기 | [퍼블리싱] map 함수&styled-component | bar: 2023-02-13
[기능] API 연동 | bar: 2023-02-14 to 2023-02-16
[기능] 무한 스크롤 | bar: 2023-02-13 to 2023-02-15
[기능] 클릭 시 매장 상세 모달창 | bar: 2023-02-14 to 2023-02-15
|  | [Modal] 지역 선택 | [퍼블리싱] styled-component, map | bar: 2023-02-14
[기능] 지역 선택 버튼 클릭 시 지역 선택 모달창 | bar: 2023-02-14
[기능] 광역시/도 에 따른 구 변경 | bar: 2023-02-14 to 2023-02-15
[기능] 클릭 시 지도 확대 | bar: 2023-02-15 to 2023-02-18
|  | [Modal] 매장 상세 | [퍼블리싱] 가게 세부 사항 | bar: 2023-02-15 to 2023-02-18
[퍼블리싱] 리뷰 component | bar: 2023-02-20
[기능] API 연동 -> 가게 세부 사항 | bar: 2023-02-20
[기능] API 연동 -> 리뷰 세부 | bar: 2023-02-21 to 2023-02-23
[기능] 더보기 버튼 클릭 시 리뷰 페이지 이동 | bar: 2023-02-21 to 2023-02-24
|  | [Modal] 매장 전체 리뷰 | [기능] 무한 스크롤 | bar: 2023-02-20 to 2023-02-21
[기능] API 연동 | bar: 2023-02-22 to 2023-02-24
|  | [추가 기능] | 모바일 반응형 | bar: 2023-02-24 to 2023-02-25
미완성 기능 구현 | bar: 2023-02-25 to 2023-03-01
|  | [점검] | 테스트 | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03
오류 수정 | bar: 2023-03-01 to 2023-03-04
|  | [발표] | 보고서 작성 | bar: 2023-03-04 to 2023-03-06
대본 작성 | bar: 2023-03-04 to 2023-03-06
PPT 작성 | bar: 2023-03-04 to 2023-03-06
리허설 | bar: 2023-03-04 to 2023-03-06
발표회 | bar: 2023-03-04 to 2023-03-06